## Arkusz1
Kanalizacja sanitarna dla m-ści Grabowno Wielkie - etap II
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | ETAP II - Grawitacja - Koszty kwalifikowane
1.1 | Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 4420/1000 = 4,42
2 d.1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 3034.42
3 d.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 398.65
4 d.1.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 2320.25
5 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 | m3 | 2320.25
6 d.1.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wywóz gruntu nie nadającego się do zasypki | m3 | 1488.22
7 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz gruntu nie nadającego się do zasypki Krotność = 2 | m3 | 1488.22
8 d.1.1 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie urobku na wysypisku | t | 2320,25*1,7 = 3944,43
9 d.1.1 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie urobku na wysypisku | t | 1488,22*1,7 = 2529,97
10 d.1.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 17388.78
11 d.1.1 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 665.31
12 d.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka | m3 | 1203.38
13 d.1.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podsypki i obsypki | m3 | 1868.69
14 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 | m3 | 1868.69
15 d.1.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz gruntu do zasypki | m3 | 1488.22
16 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dowóz gruntu do zasypki Krotność = 2 | m3 | 1488.22
17 d.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z odkładu | m3 | 3433.07
18 d.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypka gruntem dowiezionym | m3 | 1488.22
19 d.1.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 75
20 d.1.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 75
21 d.1.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 79
22 d.1.1 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 79
23 d.1.1 | KNNR 2 0106-01 | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym pod studnie | m3 | 31.27
24 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 5335
25 d.1.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie odwadniające | godz. | 5335*24/50 = 2560,80
Razem dział Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1.2 | Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
26 d.1.2 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 139+4 = 143,00
27 d.1.2 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia osadnikowa | stud. | 2
28 d.1.2 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -89
29 d.1.2 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr .425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem ciężkim | szt | 19+2 = 21,00
30 d.1.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 3217.27
31 d.1.2 | KNNR 4 1321-03 | Kaskady zewn PVC o śr. 200 mm | szt | 6
32 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 287.22
33 d.1.2 | KNNR 4 1321-02 | Kaskady zewn PVC o śr. 160 mm | szt | 23
34 d.1.2 | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - zaślepki | szt | 6
35 d.1.2 | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepki | szt | 60
36 d.1.2 | KNNR 4 1105-05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm | kpl. | 2
37 d.1.2 | KNNR 4 1206-04 | Przewiert sterowany - Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-300 mm w gruntach kat.III-IV - analogia rura PE dn 315 | m | 556.5
38 d.1.2 | KNNR 4 1206-06 | Przewiert sterowany - Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-300 mm w gruntach kat.III-IV - analogia rura PE dn 280 | m | 3
39 d.1.2 | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m rurami o śr.323,9*8,0mm w gruntach kat.III-IV | m | 257.7
40 d.1.2 | KNNR 4 1207-06 | Przewierty o długości do 40 m rurami o śr.323,9*8,0mm w gruntach kat.III-IV | m | 34.5
41 d.1.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 323,9 Rurociąg dn 200 mm | m | 129.5
42 d.1.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 323,9 Rurociąg dn 160 mm | m | 151.77
43 d.1.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 280 | m | 3
44 d.1.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 315 | m | 556.5
45 d.1.2 | KNR-W 2-19 0121-01 | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.300-800 mm (dn 200) | szt. | 90
46 d.1.2 | KNR-W 2-19 0121-01 | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.300-800 mm (dn 160) | szt. | 38
47 d.1.2 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 200 mm | odc.200m | 3832/200 = 19,16
48 d.1.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 538/200 = 2,69
49 d.1.2 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm - próba na eksfiltrację | odc. -1 prób. | 3832/200 = 19,16
50 d.1.2 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 538/200 = 2,69
51 d.1.2 | wycena indywidualna | Inspekcja telewizyjna rurociągów Dn 200 | m | 3835.02
Razem dział Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
1.3 | Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
52 d.1.3 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 5986.8
53 d.1.3 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 4329.2
54 d.1.3 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 2993.4
55 d.1.3 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 15 | m2 | 2993.4
56 d.1.3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie "asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 2993,4*0,18 = 538,81
57 d.1.3 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | 2993,4*0,18 = 538,81
58 d.1.3 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie "asfaltów" z rozbiórki na wysypisku | t | 2993,4*0,18*2 = 1077,62
59 d.1.3 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 | 2993.4
60 d.1.3 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 | m2 | 2993.4
61 d.1.3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 2993,4*0,2 = 598,68
62 d.1.3 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | 2993,4*0,2 = 598,68
63 d.1.3 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t | 2993,4*0,2*1,7 = 1017,76
64 d.1.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 | 2993.4
65 d.1.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12 | m2 | 2993.4
66 d.1.3 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2993.4
67 d.1.3 | KNR 2-31 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 9 | m2 | 2993.4
68 d.1.3 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 7322.6
69 d.1.3 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 | m2 | 7322.6
70 d.1.3 | KNR 2-31 0108-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - umocnienie poboczy na szer 1,0 m przy pomocy frezowiny | t | 1378,47*0,04*1,0*2 = 110,28
71 d.1.3 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 190,31+146,7 = 337,01
72 d.1.3 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 190,31+146,7 = 337,01
73 d.1.3 | KNR 2-31 0811-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 262
74 d.1.3 | KNR 2-31 0309-05 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 262
75 d.1.3 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - materiał do odzysku 50% | m2 | 0+6+65+13,4+21,2+4+3,2 = 112,80
76 d.1.3 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - materiał do odzysku 50% | m | 6+65+14+22+4+4 = 115,00
77 d.1.3 | KNNR 6 0503-04 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - nowy materiał 50% | m2 | 6+65+13,4+21,2+4+3,2 = 112,80
78 d.1.3 | KNNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - nowy materiał 50% | m | 6+65+14+22+4+4 = 115,00
79 d.1.3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 0,24+2,59+1,08+1,7+0,16+0,13 = 5,90
80 d.1.3 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 | m3 | 0,24+2,59+1,08+1,7+16+0,8+26+0,16+0,13 = 48,70
81 d.1.3 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t | 0,48+5,18+2,16+3,4+0,32+0,26 = 11,80
82 d.1.3 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Polbruk | m2 | 152,2+5 = 157,20
83 d.1.3 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 152,2+5 = 157,20
84 d.1.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 152,2+5 = 157,20
85 d.1.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 | m2 | 152,2+5 = 157,20
86 d.1.3 | KNR 0-11 0316-02 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 152,2+5 = 157,20
Razem dział Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
Razem dział ETAP II - Grawitacja - Koszty kwalifikowane
2 | ETAP II - Tłoczny - Koszty kwalifikowane
2.1 | Kanalizacja tłoczna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
87 d.2.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 341,37/1000 = 0,34
88 d.2.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 637,86*0,9 = 574,07
89 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 637,86*0,1 = 63,79
90 d.2.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 182.28
91 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 | m3 | 182.28
92 d.2.1 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie urobku na wysypisku | t | 182,28*1,7 = 309,88
93 d.2.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 1215.28
94 d.2.1 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką - ścianka szczelna | m2 | 190
95 d.2.1 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 68.27
96 d.2.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka | m3 | 96.83
97 d.2.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podsypki i obsypki | m3 | 165.1
98 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 | m3 | 165.1
99 d.2.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z odkładu | m3 | 637.86
100 d.2.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1
101 d.2.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1
102 d.2.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 5
103 d.2.1 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 5
Razem dział Kanalizacja tłoczna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
2.2 | Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
104 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-05 | Dostawa i montaż przepompowni ścieków PS 2 fi 1500mm wraz z uruchomieniem, z wyposażeniem wg projektu | kpl. | 1
105 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-05 | Dostawa i montaż przepompowni ścieków PS 3 fi 1500mm wraz z uruchomieniem, z wyposażeniem wg projektu | kpl. | 1
106 d.2.2 | KNNR 4 1009-03 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 341.37
107 d.2.2 | KNNR 4 1011-03 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - mufy | złącz. | 17+20 = 37,00
108 d.2.2 | KNNR 4 1011-03 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - łuki, kolana | złącz. | 12-8 = 4,00
109 d.2.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 341.37
110 d.2.2 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe (0,2*0,4*0,5)- bloki oporowe | m3 | (0,2*0,4*0,5)*12 = 0,48
111 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci o śr. do 110 mm - rurociąg PE dn 90 | 200m -1 prób. | 341,37/200 = 1,71
112 d.2.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 341,37/200 = 1,71
Razem dział Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
2.3 | Zagospodarowanie terenu pompowni - CPV: 45233140-2
113 d.2.3 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV Profil 46 - 25+15+2 | m2 | 25+15+2 = 42,00
114 d.2.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Profil 46 - 25+15+2 | m2 | 25+15+2 = 42,00
115 d.2.3 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Profil 46 - 25+15+2 | m2 | 25+15+2 = 42,00
116 d.2.3 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Profil 46 - 41+16 | m | 41+16 = 57,00
117 d.2.3 | KNR-W 2-02 1803-02 | Ogrodzenie z siatki ślimakowej powlekanej PE wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m Profil 46 - 17+13 | m | 17+13 = 30,00
118 d.2.3 | KNR 2-02 1808-02 | Wrota dwuskrzydłowe wys.1.6 m szer.wrót 3 m i z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy Profil 46 - 1 Profil 47 - 1 | kpl. | 1+1 = 2,00
119 d.2.3 | KNR 2-02 1808-02 | Furtka 1,1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy Profil 46 - 1 | kpl. | 1
120 d.2.3 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm Profil 46 - 17+13 | m2 | 17+13 = 30,00
121 d.2.3 |  | Roboty elektryczne związane z podłączeniem przepompowni oraz oświetleniem terenu Profil 46 - 2 | kpl. | 2
Razem dział Zagospodarowanie terenu pompowni - CPV: 45233140-2
2.4 | Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
122 d.2.4 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 169
123 d.2.4 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 75.25
124 d.2.4 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 336.95
125 d.2.4 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 15 | m2 | 336.95
126 d.2.4 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie "asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 336,95*0,18 = 60,65
127 d.2.4 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | 336,95*0,18 = 60,65
128 d.2.4 | kalk. własna | Opłata za składowanie "asfaltów" z rozbiórki na wysypisku | t | 336,95*0,18*2 = 121,30
129 d.2.4 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 | 336.95
130 d.2.4 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 | m2 | 336.95
131 d.2.4 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 336,95*0,2 = 67,39
132 d.2.4 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 | m3 | 336,95*0,2 = 67,39
133 d.2.4 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t | 336,95*0,2*1,7 = 114,56
134 d.2.4 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 | 336.95
135 d.2.4 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12 | m2 | 336.95
136 d.2.4 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 336.95
137 d.2.4 | KNR 2-31 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 9 | m2 | 336.95
138 d.2.4 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 412.2
139 d.2.4 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 | m2 | 412.2
140 d.2.4 | KNR 2-31 0108-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - umocnienie poboczy na szer 1,0 m przy pomocy frezowiny | t | 153,4*0,04*1,0*2 = 12,27
Razem dział Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
Razem dział ETAP II - Tłoczny - Koszty kwalifikowane
3 | ETAP II - Grawitacja - Koszty niekwalifikowane
3.1 | Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
141 d.3.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 42,2/1000 = 0,04
Razem dział Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
3.2 | Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
142 d.3.2 | KNNR 4 1206-06 | Przewiert sterowany - Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat.III-IV - analogia | m | 42.2
143 d.3.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 280 | m | 42.2
144 d.3.2 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 200 mm | odc.200m | 42,2/200 = 0,21
145 d.3.2 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm - próba na eksfiltrację | odc. -1 prób. | 42,2/200 = 0,21
146 d.3.2 | wycena indywidualna | Inspekcja telewizyjna rurociągów Dn 200 | m | 42.2
Razem dział Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
Razem dział ETAP II - Grawitacja - Koszty niekwalifikowane
4 | ETAP II - Tłoczny - Koszty niekwalifikowane
4.1 | Kanalizacja tłoczna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
147 d.4.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | (106,2+90,06)/1000 = 0,20
148 d.4.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | (38,63+125,6)*0,9 = 147,81
149 d.4.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | (38,63+125,6)*0,1 = 16,42
150 d.4.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 10,63+44,61 = 55,24
151 d.4.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 | m3 | 10,63+44,61 = 55,24
152 d.4.1 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie urobku na wysypisku | t | (10,63+44,61)*1,7 = 93,91
153 d.4.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 98,52+340,42 = 438,94
154 d.4.1 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 4,34+18,01 = 22,35
155 d.4.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka | m3 | 6,15+25,55 = 31,70
156 d.4.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podsypki i obsypki | m3 | 10,49+43,56 = 54,05
157 d.4.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 | m3 | 10,49+43,56 = 54,05
158 d.4.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z odkładu | m3 | 38,63+125,6 = 164,23
159 d.4.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2+1 = 3,00
160 d.4.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2+1 = 3,00
161 d.4.1 | KNNR 2 0106-01 | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym pod studnie | m3 | 1,5*1,5*0,1*(1+1) = 0,45
Razem dział Kanalizacja tłoczna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
4.2 | Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
162 d.4.2 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- studnie rozprężne | stud. | 1
163 d.4.2 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. - studnie rozprężne | [0.5 m] stud. | -2
164 d.4.2 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnie rozprężne | stud. | 1
165 d.4.2 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -2
166 d.4.2 | KNNR 4 1009-03 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 21,7+90,06 = 111,76
167 d.4.2 | KNNR 4 1011-03 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - mufy | złącz. | 1+5 = 6,00
168 d.4.2 | KNNR 4 1011-03 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - łuki, kolana | złącz. | 2+3 = 5,00
169 d.4.2 | KNNR 4 1206-06 | Przewiert sterowany - Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat.III-IV | m | 84.5
170 d.4.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 225 PE Rurociąg dn 90 mm | m | 84.5
171 d.4.2 | KNR-W 2-19 0122-02 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm dla rur PE dn 90 | szt. | 2
172 d.4.2 | KNNR 4 1429-01 | Biofiltr na studni rozprężnej | szt | 1+1 = 2,00
173 d.4.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 21,7+90,06 = 111,76
174 d.4.2 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe (0,2*0,4*0,5)- bloki oporowe | m3 | (0,2*0,4*0,5)*(2+3) = 0,20
175 d.4.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci o śr. do 110 mm - rurociąg PE dn 90 | 200m -1 prób. | (106,2+90,06)/200 = 0,98
176 d.4.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | (106,2+90,06)/200 = 0,98
Razem dział Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
4.3 | Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
177 d.4.3 | KNR 2-31 0108-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - umocnienie poboczy na szer 1,0 m przy pomocy frezowiny | t | 15*0,04*1,0*2 = 1,20
Razem dział Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
Razem dział ETAP II - Tłoczny - Koszty niekwalifikowane
Razem koszty kwalifikowane
Razem koszty niekwalifikowane
Razem zadanie : wartość netto
Podatek VAT
Razem: wartość brutto