## Arkusz1
Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia, Gmina Twardogóra - ETAP II
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 | Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | (345.4+6+8+4.95+126.62-42.67)/1000 = 0.45
2 d.1.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 752.4+255.8 = 1008.20
3 d.1.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykop dodatkowy pod studnie | m3 | 46.44+2.33 = 48.77
4 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 | m3 | 752.4+46.44+255.8+2.33 = 1056.97
5 d.1.1 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie urobku na wysypisku | t | (752.4+46.44+255.8+2.33)*1.7 = 1796.85
6 d.1.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 1504.8+511.6 = 2016.40
7 d.1.1 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 67.48+26.31 = 93.79
8 d.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka | m3 | 124.37+44.86 = 169.23
9 d.1.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podsypki i obsypki | m3 | 67.48+124.37+26.31+44.86 = 263.02
10 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 | m3 | 67.48+124.37+26.31+44.86 = 263.02
11 d.1.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz gruntu do zasypki | m3 | 564.89+181 = 745.89
12 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dowóz gruntu do zasypki Krotność = 4 | m3 | 564.89+181 = 745.89
13 d.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z odkładu | m3 | 564.89+181 = 745.89
14 d.1.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 6+10 = 16.00
15 d.1.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 6+10 = 16.00
16 d.1.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 13+14 = 27.00
17 d.1.1 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 13+14 = 27.00
18 d.1.1 | KNR-W 2-19 0218-01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp. | 6+10 = 16.00
19 d.1.1 | KNNR 2 0106-01 | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym pod studnie | m3 | 1.5*1.5*0.1*(18+1) = 4.28
20 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 346
21 d.1.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie odwadniające | godz. | (346)*18/24 = 259.50
Razem dział Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne
1.2 | Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
22 d.1.2 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 18+1 = 19.00
23 d.1.2 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -36-2 = -38.00
24 d.1.2 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr .400 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem ciężkim | szt | 6
25 d.1.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 337.4+4.95 = 342.35
26 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 126.62-42.67 = 83.95
27 d.1.2 | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepki | szt | 10
28 d.1.2 | KNNR 4 1105-05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm | kpl. | 1
29 d.1.2 | KNR-W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym | kpl. | 1
30 d.1.2 | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m rurami o śr.323,9*8,0mm w gruntach kat.III-IV | m | 8+6+8 = 22.00
31 d.1.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 200 | m | 8+6 = 14.00
32 d.1.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - fi 323,9 Rurociąg dn 160 mm | m | 8
33 d.1.2 | KNR-W 2-19 0121-01 | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.300-800 mm (dn 200) | szt. | 2+2 = 4.00
34 d.1.2 | KNR-W 2-19 0121-01 | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.300-800 mm (dn 160) | szt. | 2
35 d.1.2 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 200 mm | odc.200m | (345.4+10.95)/200 = 1.78
36 d.1.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | (126.62+8-42.67)/200 = 0.46
37 d.1.2 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm - próba na eksfiltrację | odc. -1 prób. | (345.4+10.95)/200 = 1.78
38 d.1.2 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | (126.62+8-42.67)/200 = 0.46
39 d.1.2 | wycena indywidualna | Inspekcja telewizyjna rurociągów Dn 200 | m | 345.4+10.95 = 356.35
Razem dział Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe
1.3 | Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
40 d.1.3 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 15
41 d.1.3 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | (11)*3 = 33.00
42 d.1.3 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | (11)*2 = 22.00
43 d.1.3 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 9 | m2 | (11)*2 = 22.00
44 d.1.3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie "asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | (11)*3*0.03+(11)*2*0.12 = 3.63
45 d.1.3 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | (11)*3*0.03+(11)*2*0.12 = 3.63
46 d.1.3 | kalk. własna | Opłata za składowanie "asfaltów" z rozbiórki na wysypisku | t | ((11)*3*0.03+(11)*2*0.12)*2 = 7.26
47 d.1.3 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 | (11)*2 = 22.00
48 d.1.3 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 | m2 | (11)*2 = 22.00
49 d.1.3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | (11)*2*0.2 = 4.40
50 d.1.3 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 | m3 | (11)*2*0.2 = 4.40
51 d.1.3 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t | (11)*2*0.2*1.8 = 7.92
52 d.1.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 | (11)*2 = 22.00
53 d.1.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12 | m2 | (11)*2 = 22.00
54 d.1.3 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | (11)*2 = 22.00
55 d.1.3 | KNR 2-31 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | (11)*2 = 22.00
56 d.1.3 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | (11)*5 = 55.00
57 d.1.3 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 | m2 | (11)*5 = 55.00
58 d.1.3 | KNR 2-31 0108-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - umocnienie poboczy na szer 1,0 m przy pomocy frezowiny | t | (11)*0.04*1.0*2 = 0.88
Razem dział Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni
Razem dział KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 | KANALIZACJA TŁOCZNA
2.1 | Kanalizacja tłoczna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
59 d.2.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | (184.55+614.01+2.25)/1000 = 0.80
60 d.2.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 365.98+989+6.08 = 1361.06
61 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 | m3 | 365.98+989+6.08 = 1361.06
62 d.2.1 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie urobku na wysypisku | t | (365.98+989+6.08)*1.7 = 2313.80
63 d.2.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 731.96+1978+12.16 = 2722.12
64 d.2.1 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka | m3 | 31.55+117.04+0.45 = 149.04
65 d.2.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka | m3 | 40.51+165.99+0.58 = 207.08
66 d.2.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podsypki i obsypki | m3 | 31.55+40.51+117.04+165.99+0.45+0.58 = 356.12
67 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 | m3 | 31.55+40.51+117.04+165.99+0.45+0.58 = 356.12
68 d.2.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz gruntu do zasypki | m3 | 293.41+702.25+5.04 = 1000.70
69 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dowóz gruntu do zasypki Krotność = 4 | m3 | 293.41+702.25+5.04 = 1000.70
70 d.2.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z odkładu | m3 | 293.41+702.25+5.04 = 1000.70
71 d.2.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3
72 d.2.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3
73 d.2.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3+3 = 6.00
74 d.2.1 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3+3 = 6.00
75 d.2.1 | KNR-W 2-19 0218-01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp. | 3
Razem dział Kanalizacja tłoczna Roboty ziemne
2.2 | Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
76 d.2.2 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- studnie rozprężne SR 5,6 | stud. | 1+1 = 2.00
77 d.2.2 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. - studnie rozprężne SR5,6 | [0.5 m] stud. | -4-2 = -6.00
78 d.2.2 | KNNR 4 1418-01 | Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm - studnie rozprężne SR 5,6 | m | 1.34+1.97 = 3.31
79 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-05 | Dostawa i montaż przepompowni ścieków PS 7 fi 1500mm wraz z uruchomieniem, z wyposażeniem wg projektu | kpl. | 1
80 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-05 | Dostawa i montaż przepompowni ścieków MP 8 fi 800 mm PE-HD wraz z uruchomieniem, z wyposażeniem wg projektu | kpl. | 1
81 d.2.2 | KSNR 4 1205-01 | Odpowietrzenia rurociągów sieci kanalizacyjnych w studzienkach - analogia | kpl. | 2
82 d.2.2 | KSNR 4 1206-01 | Odwodnienia rurociągów sieci kanalizacyjnych z zasuwą o śr. 100 mm - analogia | kpl. | 2
83 d.2.2 | KNR-W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym | kpl. | 4
84 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-05 | Dostawa i montaż komory połączeniowej bet dn 1500 - Kpł 4 | kpl. | 1
85 d.2.2 | KNR-W 7-04 0601-04 | Instalacja do neutralizacji odorów - Ps7 | kpl. | 1
86 d.2.2 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m | 157.75+2.25 = 160.00
87 d.2.2 | KNNR 4 1009-03 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 585.21
88 d.2.2 | KNNR 4 1011-01 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - łuki, kolana | złącz. | 3
89 d.2.2 | KNNR 4 1011-03 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - łuki, kolana | złącz. | 6
90 d.2.2 | KNR 2-28 0305-01 | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm | szt. | 1+1 = 2.00
91 d.2.2 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty o długości do 20 m rurami o śr.219,1mm w gruntach kat.III-IV - dla fi 63 | m | 6.8
92 d.2.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 63 mm w rurach ochronnych | m | 6.8
93 d.2.2 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty o długości do 20 m rurami HD-PE o śr.225 x12,8mm w gruntach kat.III-IV - dla fi 63,90,110 | m | 20+4+6+9+4+5.8 = 48.80
94 d.2.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 63 mm w rurach ochronnych dn 225 | m | 20
95 d.2.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 90 mm w rurach ochronnych dn 225 | m | 4+6+9+4+5.8 = 28.80
96 d.2.2 | KNR-W 2-19 0122-02 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm dla rur PE dn 63 | szt. | 2+10 = 12.00
97 d.2.2 | KNNR 4 1429-01 | Biofiltr na studni rozprężnej | szt | 1+1 = 2.00
98 d.2.2 | KNNR 4 1429-01 | Filtr antyodorowy z węglem aktywnym | szt | 1+1 = 2.00
99 d.2.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 157.75+585.21+2.25 = 745.21
100 d.2.2 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe (0,2*0,4*0,5)- bloki oporowe | m3 | (0.2*0.4*0.5)*(3+6) = 0.36
101 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci o śr. do 110 mm - rurociąg PE dn 63 | 200m -1 prób. | (184.55+2.25)/200 = 0.93
102 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci o śr. do 110 mm - rurociąg PE dn 90 | 200m -1 prób. | (614.01)/200 = 3.07
103 d.2.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | (184.55+614.01+2.25)/200 = 4.00
Razem dział Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe
2.3 | Zagospodarowanie terenu pompowni - CPV: 45233140-2
104 d.2.3 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV | m2 | 4.5+4.5 = 9.00
105 d.2.3 | KNR 2-31 0106-03 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 4.5+4.5 = 9.00
106 d.2.3 | KNR 2-31 0106-04 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 14 | m2 | 4.5+4.5 = 9.00
107 d.2.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 4.5+4.5 = 9.00
108 d.2.3 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 4.5+4.5 = 9.00
109 d.2.3 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 8+8 = 16.00
110 d.2.3 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1+1 = 2.00
111 d.2.3 | KNNR 6 0606-03 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1+1 = 2.00
112 d.2.3 | KNR-W 2-02 1803-02 | Ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m | m | 8+8 = 16.00
113 d.2.3 | KNR 2-02 1808-02 | Furtka 1,1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy | kpl. | 1+1 = 2.00
114 d.2.3 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | (8+8)*0.5 = 8.00
115 d.2.3 |  | Roboty elektryczne związane z podłączeniem przepompowni i urządzeń wspomagających | kpl. | 1+1 = 2.00
Razem dział Zagospodarowanie terenu pompowni
2.4 | Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
116 d.2.4 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 11+38.4 = 49.40
117 d.2.4 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | (11+38.4)*3 = 148.20
118 d.2.4 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
119 d.2.4 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 9 | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
120 d.2.4 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie "asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | (11+38.4)*3*0.03+(11+38.4)*2*0.12 = 16.30
121 d.2.4 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | (11+38.4)*3*0.03+(11+38.4)*2*0.12 = 16.30
122 d.2.4 | kalk. własna | Opłata za składowanie "asfaltów" z rozbiórki na wysypisku | t | ((11+38.4)*3*0.03+(11+38.4)*2*0.12)*2 = 32.60
123 d.2.4 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
124 d.2.4 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
125 d.2.4 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | (11+38.4)*2*0.2 = 19.76
126 d.2.4 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | (11+38.4)*2*0.2 = 19.76
127 d.2.4 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t | (11+38.4)*2*0.2*1.8 = 35.57
128 d.2.4 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
129 d.2.4 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12 | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
130 d.2.4 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
131 d.2.4 | KNR 2-31 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | (11+38.4)*2 = 98.80
132 d.2.4 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | (11+38.4)*5 = 247.00
133 d.2.4 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 | m2 | (11+38.4)*5 = 247.00
134 d.2.4 | KNR 2-31 0108-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - umocnienie poboczy na szer 1,0 m przy pomocy frezowiny | t | (11+38.4)*0.04*1.0*2 = 3.95
Razem dział Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni
Razem dział KANALIZACJA TŁOCZNA
Razem zadanie : wartość netto
Podatek VAT
Razem: wartość brutto